## Proyecto
Proyecto: |  | Sitio Web y plataforma Thirsty
| Fecha de inicio: | 2023-07-31
Días planeados de trabajo: |  | 45
Fecha de fin: |  | 2023-09-14
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2023-07-31 to 2023-10-28
1 | Reunión Inicial para inicio de proyecto | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | César Medrano | Completado | 2023-07-31 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-07-31
2 | Recolección de información | 1 | 1 | CC | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Oliver | Completado | 2023-08-01 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-01
3 | Elección de Front End (plataforma) | 1 | 2 | FC | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | César Medrano | Completado | 2023-08-02 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-02
4 | Programación de Login | 5 | 3 | CC | 1 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | César Medrano | Completado | 2023-08-05 | 3 | [90 empty] | 2 | 0 | bar: 2023-08-03 to 2023-08-07
5 | Programación de Paneles principales en plataforma | 1 | 4 | FC | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | César Medrano | Completado | 2023-08-06 | -1 | [90 empty] | 2 | 0 | bar: 2023-08-08
6 | Programacion de Registro de usuarios en plataforma | 3 | 4 | FC | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | César Medrano | Completado | 2023-08-10 | 3 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-08 to 2023-08-10
7 | Programacion de Perfiles en plataforma | 1 | 6 | FC | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | César Medrano | Completado | 2023-08-11 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-11
8 | Elección de Front End (página web) | 1 | 7 | FC | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | César Medrano | Completado | 2023-08-12 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-12
9 | Programación de Registro en Sitio Web | 2 | 8 | FC | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | César Medrano | Completado | 2023-08-18 | 6 | [90 empty] | 0 | 4 | bar: 2023-08-13 to 2023-08-14
10 | Programacion de Autorización de registro en plataforma | 2 | 9 | FC | 1 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | César Medrano | Completado | 2023-08-16 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-16
11 | Programación de Registro de productos en plataforma | 2 | 10 | FC | 1 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | César Medrano | Completado | 2023-08-18 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-17 to 2023-08-18
12 | Programación de solicitud de pedidos en sitio web | 3 | 11 | FC | 1 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-21
13 | Programación de edición de pedidos en plataforma | 2 | 12 | FC | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-22 to 2023-08-23
14 | Programación de envio de pedidos en plataforma (surtir) | 2 | 13 | FC | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
15 | Programación de recibimiento de pedido en plataforma | 3 | 14 | FC | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-28
16 | Programación de relacion Pedido-Factura | 2 | 15 | FC | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-29 to 2023-08-30
17 | Programación de Factura-Pago | 2 | 16 | FC | 1 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-08-31 to 2023-09-01
18 | Programación de Reporte conciliación de pagos | 2 | 17 | FC | 1 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-09-02 to 2023-09-03
19 | Programación de expórtación de reporte conciliación | 1 | 18 | FC | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-09-04
20 | Detalle del Front End de plataforma | 2 | 19 | CC | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-09-05 to 2023-09-06
21 | Detalle de Front End de página | 2 | 20 | FC | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | César Medrano | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-09-07 to 2023-09-08
22 | Entrega en productivo | 2 | 21 | FC | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | César Medrano | No comenzado | bar: 2023-09-09 to 2023-09-10
Thirsty
Proyecto Página Web y plataforma

## Reportes
Fecha de reporte | 2023-08-22
Días planeados | 45
Días transcurridos | 22
Días faltantes | 23 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 52.38%
|  |  |  | 1 | Reunión Inicial para inicio de proyecto | 1 | Retrasado | 0%
|  |  |  | 2 | Recolección de información | 1 | En progreso | 0%
|  |  |  | 3 | Elección de Front End (plataforma) | 1 | No comenzado | 47.62%
|  |  |  | 4 | Programación de Login | 5
|  |  |  | 5 | Programación de Paneles principales en plataforma | 1
|  |  |  | 6 | Programacion de Registro de usuarios en plataforma | 3
|  |  |  | 7 | Programacion de Perfiles en plataforma | 1
|  |  |  | 8 | Elección de Front End (página web) | 1
|  |  |  | 9 | Programación de Registro en Sitio Web | 2
|  |  |  | 10 | Programacion de Autorización de registro en plataforma | 2
|  |  |  | 11 | Programación de solicitud de pedidos en sitio web | 3
|  |  |  | 12 | Programación de edición de pedidos en plataforma | 2
|  |  |  | 13 | Programación de envio de pedidos en plataforma (surtir) | 2
|  |  |  | 14 | Programación de recibimiento de pedido en plataforma | 3
|  |  |  | 15 | Programación de relacion Pedido-Factura | 2
|  |  |  | 16 | Programación de Factura-Pago | 2
|  |  |  | 17 | Programación de Reporte conciliación de pagos | 2
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18 | Programación de expórtación de reporte conciliación | 1
|  | Total días de retraso | 4 | 19 | Detalle del Front End de plataforma | 2
|  | Total días ganados | 4 | 20 | Detalle de Front End de página | 2
Calendario de proyecto
Proyecto Página Web y Plataforma